ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению администрации

Кемеровского муниципального района

от_____________________№_________

План мероприятий,

посвященных празднованию 90-летия Кемеровского муниципального района

«Добрые дела – юбилею района!»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Создание организационного комитета по подготовке и проведению 90-летия Кемеровского муниципального района | Июнь 2013 г. | Коляденко М.В. |
|  | Разработка Положения об организации и проведении конкурса на лучший юбилейный логотип, эмблему 90-летия Кемеровского района | сентябрь – октябрь 2013 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |
|  | Изготовление юбилейной медали «90 лет Кемеровскому району» | январь-март 2014 г. | Лойченко Ю.А. |
|  | Подготовка и направление на предприятия и организации района писем о предоставлении списков для награждения заслуженных работников (жителей района) | январь – февраль 2014 г. | Лойченко Ю.А. Шляпин А.Ф. Коляденко М.В. Лазовская Н.С. Абдуллин А.Н. Орлов Г.В. |
|  | Составление и утверждение списков заслуженных жителей, ровесников Кемеровского района, внесших значительный вклад в развитие района | февраль – март 2014 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. Главы сельских поселений (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Праздничное оформление населенных пунктов (баннеры, растяжки, плакаты и т.д.) | январь 2014 г. | Главы сельских поселений (по согласованию) Лазовская Н.С. Лойченко Ю.А. |
|  | Разработка сценарных планов проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию юбилея | июнь 2013 г. | Коляденко М.В. Креков А.Г. |
| 2. Редакционная деятельность |  |  |  |
|  | Создание на сайтах администрации Кемеровского района и учреждений социальной сферы страниц, посвященных подготовке и проведению 90-летия Кемеровского района «Добрые дела – юбилею района!» | ноябрь-декабрь 2013 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |
|  | Разработка формы табличек с логотипом 90-летия района для размещения на открывающихся объектах | ноябрь-декабрь 2013 г. | Лазовская Н.С. |
|  | Открытие в районной газете «Заря» тематической рубрики, посвященной 90-летию Кемеровского района «Добрые дела – юбилею района!» | январь 2014 г. | Лойченко Ю.А. Кинева А.О. |
|  | Создание фильма о районе | июнь 2014 г. | Лойченко Ю.А. Тедеева И.В. |
|  | Подготовка и выпуск юбилейного номера районной газеты «Заря» и юбилейной брошюры | август 2014 г. | Лойченко Ю.А. Тедеева И.В. Кинева А.О. |
| 3. Районные мероприятия |  |  |  |
|  | 25-летие вывода советских войск из республики Афганистан | февраль 2014 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |
|  | День защитника Отечества | февраль 2014 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Международный женский день | март 2014 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |
|  | День ЖКХ | март 2014 г. | Орлов Г.В. |
|  | День местного самоуправления | апрель 2014 г. | Лойченко Ю.А. |
|  | День Победы | май 2014 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |
|  | День предпринимательства | май 2014 г. | Шляпин А.Ф. |
|  | Международный день защиты детей | июнь 2014 г. | Коляденко М.В. |
|  | 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина | июнь 2014 г. | Коляденко М.В. |
|  | День социального работника | июнь 2014 г. | Коляденко М.В. |
|  | День медицинского работника | июнь 2014 г. | Коляденко М.В. |
|  | День России | июнь 2014 г. | Лойченко Ю.А. |
|  | День семьи, любви и верности | июль 2014 г. | Коляденко М.В. |
|  | Клуб «5000» - при участии лучших животноводов сельскохозяйственных предприятий Кемеровского района | август 2014 г. | Абдуллин А.Н. |
|  | День строителя | август 2014 г. | Орлов Г.В. |
|  | День физкультурника | август 2014 г. | Коляденко М.В. |
|  | День шахтера | август 2014 г. | Шляпин А.Ф. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Торжественная встреча главы района с заслуженными жителями Кемеровского района | август 2014 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |
|  | День учителя | октябрь 2014 г. | Коляденко М.В. |
|  | День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | ноябрь 2014 г. | Абдуллин А.Н. |
| 4. Акции: |  |  |  |
|  | «Семейный огород» - выдача семян малообеспеченным гражданам, приемным и опекунским семьям | февраль – март 2014 г. | Алексеева Т.Н. |
|  | «Рекам района - чистые берега» | июль - август 2014 г. | Шляпин А.Ф. |
|  | «Это Ваш юбилей!» - поздравление на дому заслуженных жителей района | июль-август 2014 г. | Коляденко М.В. Бочагова С.В. Борискова О.М. Креков А.Г. |
|  | «Помоги собраться в школу», «Первое сентября – каждому школьнику!» | июль – сентябрь 2014 г. | Коляденко М.В. Борискова О.М. Креков А.Г. Алексеева Т.Н. |
|  | «Благотворительный уголь» - помощь малообеспеченным гражданам, приемным и опекунским семьям | июль-октябрь 2014 г. | Алексеева Т.Н. Прохачев Ю.В. |
|  | «Каравай» - выдача муки малообеспеченным гражданам, приемным и опекунским семьям | октябрь 2014 г. | Алексеева Т.Н. |
| 5. Конкурсы: |  |  |  |
|  | Конкурс на лучшее новогоднее оформление поселений «Навстречу юбилею!» | ноябрь 2013 г. - январь 2014 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |
|  | Конкурс на лучший юбилейный логотип, эмблему 90-летия Кемеровского района | ноябрь – декабрь 2013 г. | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Мероприятия по поселениям |  |  |  |
|  | Праздники сел и деревень, посвященные 90-летию Кемеровского района «Мой район - моя судьба» (по отдельному графику) | январь-август 2014 г. | Главы поселений (по согласованию) Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |
|  | Установка мемориальных досок, посвященных воинам, погибшим в Афганистане | до февраля 2014 г. | Главы поселений (по согласованию) Коляденко М.В. |
|  | Цикл мероприятий «Их именами названы улицы» | в течение 2014 г. | Главы поселений (по согласованию) Коляденко М.В. |
|  | Проведение мероприятий, посвященных 90-летию района в учреждениях культуры и образования Кемеровского муниципального района (по отдельному плану) | январь-август 2014 г. | Коляденко М.В. Борискова О.М. Креков А.Г. |
|  | Закладка «Юбилейной аллеи» в сельских поселениях | август – сентябрь 2014 г. | Главы поселений (по согласованию) Шляпин А.Ф. |
| 7. Открытие новых объектов (по отдельному графику) |  |  |  |

Заместитель главы района по социальным вопросам                                                                                    М.В. Коляденко