План мероприятий

по подготовке и проведению празднования Дня шахтера в Кемеровском муниципальном районе в 2012 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Место проведения | Ответственные |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создать рабочие группы по подготовке празднования Дня шахтера в сельских поселениях Кемеровского муниципального района. | до 10.06.2012 г. |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) | По поселениям |
| 2. | Оргкомитету и рабочим группам разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке празднования Дня шахтера и не реже 2х раз в месяц на своих заседаниях рассматривать ход их выполнения. | до 13.06.2012 г. |  |  | Прохачев Юрий Владимирович |  |
|  |  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 3. | Подготовить списки: - вдов погибших шахтеров, имеющих на иждивении детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца; - престарелых (за 70 лет) родителей, вдов погибших шахтеров, нуждающихся в социальной поддержке. | 17.06.2012 г. |  |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
|  |  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 4. | Провести обследование социально-бытовых условий, составить социальные паспорта: - вдов погибших шахтеров, имеющих на иждивении детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца. - престарелых родителей, вдов погибших шахтеров, нуждающихся в социальной поддержке. | 20.06.2012 г. |  |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
|  |  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 5. | Организовать встречу вдов погибших шахтеров с участием заместителя Губернатора Кемеровской области. | 26.07.2012 г. | РДК п. Металлплощадка |  | Лойченко Юлия Александровна | Осветить в районной газете «Заря» и разместить на сайте |
|  |  |  |  |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
| 6. | Подготовить и направить поздравительные открытки заслуженным, почетным шахтерам, ветеранам труда, передовикам производства угольной промышленности, шахтерским вдовам, главам шахтерских городов и районов, в угольные компании и предприятия. | до 10.08.2012 г. |  |  | Лойченко Юлия Александровна |  |
|  |  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 7. | Организовать и провести благотворительную акцию по обеспечению малоимущих семей углем. | Июль-август 2012 г. | Поселения района |  | Прохачев Юрий Владимирович | Осветить в районной газете «Заря» и разместить на сайте |
|  |  |  |  |  | Харланович Владимир Васильевич (по согласованию) |  |
| 8. | Провести углубленный медицинский осмотр ветеранов – шахтеров врачами – специалистами | В срок до 23.08.2012 г. | по списку |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
|  |  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 9. | Организовать праздничное поздравление для ветеранов угольных предприятий, находящихся в данный период времени на лечении в МУЗ «ЦРБ Кемеровского района». | Август 2012 г. | МУЗ «ЦРБ Кемеровского района» |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
| 10. | Организовать медицинское сопровождение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера на территории района. | Август 2012 г. |  |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
| 11. | Принять участие в сельскохозяйственной ярмарке г. Кемерово. | Август 2012 г. |  |  | Абдуллин Азат Нилович | Осветить в районной газете «Заря» и разместить на сайте |
| 12 | Провести работы по благоустройству п. Щегловский. | до 20.08.12 г. |  |  | Егоров Николай Васильевич |  |
| 2. Редакционная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Создать страницу на сайте Администрации Кемеровского района, посвященную подготовке и проведению Дня шахтера. | до 16.07.2012 г. |  | Лойченко Юлия Александровна |  |  |
| 14. | Разработать эскизы баннеров на тему угольной промышленности в Кемеровской области ко Дню Шахтера; определить места их размещения. | до 01.07.2012 г. | Кемеровский район | Лазовская Наталья Сергеевна |  |  |
|  |  |  |  | Руководители угольных предприятий (по согласованию) |  |  |
| 15. | Изготовить и разместить баннеры на тему угольной промышленности ко Дню Шахтера. | до 05.07.2012 г. | Кемеровский район | Лазовская Наталья Сергеевна |  |  |
| 16. | Обеспечить освещение в местных средствах массовой информации, на сайте материалов о работе лучших шахтерских коллективов, лучших представителей шахтерских профессий (праздничный выпуск газеты «Заря»). | Июнь – Август 2012 г. |  | Лойченко Юлия Александровна |  |  |
| 3. Торжественные собрания, приемы |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организовать и провести торжественный прием Главы района с вручением наград с заслуженными работниками угольной промышленности района, посвященный празднованию Дня шахтера. | 23 августа 2012 г. | ДК п. Щегловский | Шляпин Александр Федорович |  | Осветить в районной газете «Заря» и разместить на сайте |
|  |  |  |  | Лойченко Юлия Александровна |  |  |
|  |  |  |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |
| 18. | Принять участие в торжественном собрании в честь профессионального праздника Дня шахтера в Мысковском городском округе (по отдельному сценарию). | 24.08.2012 г. | Мысковский городской округ | Середюк Илья Владимирович |  |  |
|  |  |  |  | Шляпин Александр Федорович |  |  |
| 19. | Провести торжественные собрания, посвященные празднованию Дня шахтера в поселениях Кемеровского муниципального района (по отдельным сценариям) | По графику | по решению Глав поселений | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  | Оргкомитет |  |  |
| 20. | Принять участие в поздравлениях на торжественных собраниях угольных предприятий Кемеровского муниципального района. | По графику предприятий | Угольные предприятия | Середюк Илья Владимирович |  | Поздравления, вручение наград |
|  |  |  |  | Шляпин Александр Федорович |  |  |
| 21. | Провести мероприятия в образовательных учреждениях (по отдельному сценарию). | Июнь - август 2012 г. | Образовательные учреждения района | Коляденко Марина Вениаминовна |  | Осветить в районной газете «Заря» и разместить на сайте |
| 4. Мероприятия по прославлению шахтерского труда |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Экскурсии в музеи г. Кемерово: «Красная горка», «Краеведческий музей», к монументу Э.Неизвестного «Памяти шахтерам Кузбасса». | Июнь - август 2012 г. | Музеи г. Кемерово | Коляденко Марина Вениаминовна |  |  |
| 23. | Совершить в храмах и часовнях Кемеровского района панихиды и литии в память о погибших шахтерах. | Август 2012 г. |  | Лойченко Юлия Александровна |  |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |
| 24. | Организовать минуту памяти погибших шахтеров в день празднования на территории поселений. | август 2012 г. |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |  |
|  |  |  |  | Лойченко Юлия Александровна |  |  |
|  |  |  |  | Главы поселений (по согласованию) |  |  |