ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2015 года                                                                              № 1/3

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов глав Арсентьевского, Звездного, Щегловского сельских поселений Кемеровского муниципального района,  депутатов Советов народных депутатов сельских поселения Кемеровского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статьей 7 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» Комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению  выборов глав Арсентьевского, Звездного, Щегловского сельских поселений Кемеровского муниципального района,  депутатов Советов народных депутатов сельских поселения Кемеровского муниципального района, назначенных на 13 сентября 2015 года.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кемеровского муниципального района    Н.А. Романову.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                       Н.А.Романова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                      Т.Н.Алексеева

Утвержден

решением ТИК

Кемеровского муниципального района

от 18.06.2015 г.  №  1/3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов глав Арсентьевского, Звездного, Щегловского сельских поселений Кемеровского муниципального района,  депутатов Советов народных депутатов сельских поселений Кемеровского муниципального района

Дата выборов 13.09.2015

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов - статья 7 Закона Кемеровской области « О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» (далее – ЗКО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Не ранее 14.06.2015 и не позднее 24.06.2015 |  | Советы народных депутатов сельских поселений |  |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов п. 5 ст. 7 ЗКО | Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней со дня его принятия |  | Советы народных депутатов сельских поселений |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий п. 6 ст. 11 ЗКО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Не позднее 03.08.2015 |  | Глава Кемеровского муниципального района |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| 4. | Представление сведений об избирателях в избирательные комиссии муниципальных образований п.7 ст. 9 ЗКО | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования Не позднее 14.07.2015 |  | Глава Кемеровского муниципального района |  |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п. 9, п. 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования Не позднее чем 01.09.2015 |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 6. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания) п. 17 ст. 17 ФЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования Не позднее чем 09.09.2015 Не позднее дня, предшествующему дня голосования Не позднее 12.09.2015 |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии п. 12 ст. 9 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее чем 02.09.2015 |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 8. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения п. 14 ст. 9 ЗКО | За 10 дней до дня голосования. С 02.09.2015 |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 9. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии п. 13 ст. 9 ЗКО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 18 часов по местному времени 12.09.2015 |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
| 10. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) п. 12 ст. 9 ЗКО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 18 часов по местному времени 12.09.2015 |  | Председатели участковых избирательных комиссий |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
| 11. | Формирование окружной избирательной комиссии численностью 5-10 членов п. 1 ст. 15 ЗКО | - |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
| 12. | Выдвижение кандидатов: 1.1.путем самовыдвижения, 2.2.избирательным объединением ст. 25 ЗКО, ст. 26 ЗКО | Выдвижение кандидатов производится со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов. |  | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
| 13. | Сбор подписей в поддержку кандидата. При проведении выборов в представительные органы муниципальных образований с числом зарегистрированных избирателей менее 10 тысяч сбор подписей не производится п. 12 ст. 30 ЗКО, кандидаты на должность главы подписи собирают в любом случае. п.17 ст.38 ФЗ | Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | кандидат, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |  |
| 14. | Представление в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидата: подписи избирателей 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на округе, но не менее 10 подписей. Ст.28 ЗКО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования Не позднее 03.08. 2015 до 18:00 по местному времени |  | кандидат |  |
| 15. | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверность сведений в представленных документах ст. 29 ЗКО | Не более 10 дней дней со дня приема документов для регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 16. | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований законодательства (п. 2 ст. 30 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 17. | Регистрация либо отказ в регистрации кандидата ст. 30 ЗКО | В течение 10 дней со дня приема документов |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района, |  |
| 18. | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру п. 7 ст. 74 ЗКО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Не позднее 07.09. 2015, а при наличии вынужденных к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 18:00 по местному времени 11.09.2015 |  | зарегистрированный кандидат |  |
| 19. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата п. 8 ст. 74 ЗКО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Не позднее 07.09 2015 |  | уполномоченный орган избирательного объединения |  |
| 20. | Регистрация доверенных лиц, представленных кандидатом (зарегистрированный кандидат на должность главы вправе назначить до 10-ти доверенных лиц, зарегистрированный кандидат в депутаты вправе назначить до 5-ти доверенных лиц), избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить до 20 доверенных лиц. ст. 35 ЗКО | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 21. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных единых списках кандидатов и о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам п. 18 ст. 30 ЗКО | В течение 48 часов после их регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 22. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов (п.5 ст.78 ФЗ) | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования Не позднее 04.09.2015 |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района, кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированный список кандидатов |  |
| 23. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий п. 7 ст. 40 ЗКО | Не позднее чем на пятый день после дня публикации решения о назначении выборов |  | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  |
| 24. | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий п. 6 ст. 40 ЗКО | После его представления |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ |  |  |  |  |  |
| 25. | Запрет на территории избирательного округа публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») п. 7 ст. 38 ЗКО | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |  |  |
| 26. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») п. 3 ст. 39 ЗКО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования. С 08.09.2015 по 13.09.2015 включительно | Средства массовой информации, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |  |  |
| 27. | Агитационный период п. 1ст. 42 ЗКО | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в 00:00 12.09.2015 по местному времени | граждане Российской Федерации, кандидаты |  |  |
| 28. | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п. 2 ст. 42 ЗКО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 часов за одни сутки до дня голосования. С 15.08.2015 до 00.00 12.09.2015 по местному времени | зарегистрированный кандидат, организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий, граждане Российской Федерации |  |  |
| 29. | Размещение в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информация о кандидатах п. 3 ст. 54 ЗКО | С момента получения информационных материалов | участковая избирательная комиссия |  |  |
| 30. | Негосударственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий вправе предоставлять эфирное время и печатную площадь на договорной основе ст. 43 ЗКО | Должны быть зарегистрированы не менее чем за 1 год до начала избирательной кампании | организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий |  |  |
| 31. | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади вместе с уведомлением о готовности участвовать в освещении предвыборной кампании представить в избирательные комиссии муниципальных образований ст. 43 ЗКО | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | МБУ «Редакция газеты «Заря» |  |  |
| 32. | Подача заявления для проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени (только в рабочие дни) ст. 47 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 13.08. 2015 | зарегистрированный кандидат |  |  |
| 33. | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами п. 5 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 13.08. 2015 | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района, МБУ «Редакция газеты «Заря» |  |  |
| 34. | Проведение редакциями муниципальных печатных изданий жеребьевки по предоставлению бесплатных печатных площадей ст. 47 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 13.08. 2015 | МБУ «Редакция газеты «Заря» |  |  |
| 35. | Выделение собственником, владельцем (арендатором) помещения для проведения встреч с избирателями п. 6 ст. 45 ЗКО | В течение 3-х дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |  |  |
| 36. | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы муниципального образования ст.55 ФЗ, ст. 41, 45 ЗКО Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ЗКО от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | органы муниципального образования |  |  |
| 37. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение до сведения участников избирательного процесса п. 8 ст. 44 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 13.08. 2015 | органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии Кемеровского муниципального района |  |  |
| 38. | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" п. 10 ст. 41 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее 02.09. 2015 | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 39. | Перечисление средств, выделенных на выборы избирательным комиссиям муниципального образования п. 1 ст. 49 ЗКО | В десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов |  | территориальные финансовые органы |  |
| 40. | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями ст. 49 ЗКО | По мере поступления |  | избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 41. | Обязательность создания собственного избирательного фонда для финансирования избирательной кампании Избирательное объединение, выдвинувшие списки кандидатов. ст.50 ЗКО | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидатов. После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам |  | кандидат избирательное объединение |  |
| 42. | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам ст. 36 ЗКО | По заявлению кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 43. | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда п.11 ст. 50 ЗКО | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |  |
| 44. | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда п.11 ст.50 ЗКО | В течение трех дней после заверения выдвинутого единого списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам |  | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |  |
| 45. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п. 7 ст. 51 ЗКО | В 3-х дневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно |  | Кредитная организация - держатель спец. избирательного счета по представлению Территориальной избирательной комиссии Кемеровского муниципального района, по избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения |  |
| 46. | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов п. 8 ст. 51 ЗКО | В течение 3-х дней со дня получения |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района, МБУ «Редакция газеты «Заря» |  |
| 47. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета п. 2 ст. 52 ЗКО | По истечении 60 дней со дня голосования (по письменному указанию избирательной комиссии) |  | Филиалы Сберегательного банка РФ, иные кредитные организации по письменному указанию избирательной комиссии |  |
| 48. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования. |  | участковая избирательная комиссия |  |
| 49. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 50. | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансовых отчетов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 51. | Представление финансового отчета кандидатами п. 9 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | кандидаты |  |
| 52. | Копии финансовых отчетов кандидатов передаются в средства массовой информации п. 10 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 53. | Неизрасходованные денежные средства избирательного счета после дня голосования перечисляются гражданам и юридическим лицам пропорционально вложенным средствам ст. 52 ЗКО | До представления итогового финансового отчета |  | кандидаты |  |
| 54. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных юридическими лицами - жертвователями в избирательные фонды п. 12 ст. 51 ЗКО | В пятидневный срок со дня поступления представления |  | Государственные органы, уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц по представлению избирательной комиссии муниципального образования, контрольно-ревизионная комиссия |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 55. | Утверждение степени защиты избирательного бюллетеня п. 1 ст. 18 ЗКО, ст. 8 ЗКО «Об избирательной комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 23.08.2015 |  | Избирательная комиссия Кемеровской области |  |
| 56. | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются краткие наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов в одноцветном (черно – белом) исполнении п.6 ст. 55 | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13.08.2015 |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |  |
| 57. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней (в том числе для КОИБ) п. 4 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 23.08. 2015 |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 58. | Изготовление избирательных бюллетеней ст. 55 ЗКО | Незамедлительно после утверждения формы и текста, числа, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района, типография |  |
| 59. | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии п. 13 ст. 55 ЗКО | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 60. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, в том числе для проведения досрочного голосования п. 14 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 61. | Оповещение о времени и месте голосования (с 8.00 до 20.00) п. 2 ст. 56 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее 02.09. 2015 |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района, участковая избирательная комиссия |  |
| 62. | Проведение голосования п. 1 ст.56 ЗКО | 13.09. 2015 с 08.00 до 20.00 часов |  | избиратели, участковые избирательные комиссии |  |
| 63. | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования п.5 ст.58 ЗКО | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования не позднее 14.00 часов 13.09. 2015 |  | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |  |
| 64. | Проведение досрочного голосования среди избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования ст. 57 ЗКО | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования Не ранее 02.09.2015 |  | Участковые избирательные комиссии, избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 65. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования ст. 60 ЗКО | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | участковая избирательная комиссия |  |
| 66. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета народных депутатов Кемеровской области либо копий документов, удостоверяющих, что в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей п.1 ст.66 ЗКО | В пятидневный срок со дня получения извещения |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |  |
| 67. | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации п. 31 ст. 60 ЗКО | По мере введения протоколов в ГАС "Выборы", но не позднее одних суток после принятия решения о результатах выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 68. | Установление итогов голосования и определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования ст. 61, 62 ЗКО | После поступления протоколов об итогах голосования от участковых избирательных комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 69. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов п. 2 ст. 64 ЗКО | В течение суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 70. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов п. 3 ст. 64 ЗКО | Не позднее чем через один месяц со дня голосования. |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 71. | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа п. 4 ст. 64 ЗКО | Осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования. |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 72. | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей п.6 ст. 62 ЗКО | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |
| 73. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с последующей передачей в архив п.6 ст.62 ЗКО | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня |  | Территориальная избирательная комиссия Кемеровского муниципального района |  |