ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| --- | --- |

2023 г.

Содержание

1. Общие положения	3

2. Макроэкономические параметры	3

3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	3

4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	7

5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них	20

6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	20

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	20

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	22

9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей	29

# 1. Общие положения

Настоящий документ содержит:

•	оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

•	предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

•	расчеты экономической эффективности инвестиций;

•	расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения Кемеровского муниципального округа принята инвестиционная программа МКП "ЭнергоРесурс КМО". Инвестиционные программы, концессионные соглашения, утвержденные ремонтные, ремонтно-строительные программы, планы строительства, реконструкции и капитального ремонта оборудования источников и тепловых сетей по АО "Теплоэнерго" отсутствуют. Информация по инвестиционным программам, концессионным соглашениям, утвержденным ремонтным, ремонтно-строительным программам, планам строительства, реконструкции и капитального ремонта оборудования источников и тепловых сетей по ООО "НТСК" не предоставлена.

# 2. Макроэкономические параметры

Величина индексов-дефляторов стоимости строительства, применимых при расчете затрат до 2034 г. приведена в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов

| Индекс цен производителей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 36804-ПК/Д03и от 28.09.2022 г.) | 1,059 | 1,053 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| Накопительное значение индекса (с 2023 г.) | 1,000 | 1,053 | 1,104 | 1,157 | 1,212 | 1,270 | 1,331 | 1,395 | 1,462 | 1,532 | 1,606 | 1,683 |

# 3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Суммарные капитальные затраты в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей составят:

- в прогнозных ценах – 76,953 млн. руб.

Таблица 2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | - | 22 001 | 47 645 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 22 001 | 47 645 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 22 001 | 47 645 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 |
| Проект 001.01.02.001. "Реконструкция котельной с. Андреевка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 318 | 970 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 318 | 1 288 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 |
| Проект 001.01.02.002. "Реконструкция котельной д. Усть-Хмелевка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 440 | 1 129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 440 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 |
| Проект 001.01.02.003. "Реконструкция котельной с. Барановка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 318 | 1 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 318 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 |
| Проект 001.01.02.004. "Реконструкция котельной п. Щегловский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 034 | 335 | 3 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 034 | 1 369 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 |
| Проект 001.01.02.005. "Реконструкция котельной с. Верхотомское К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 708 | 450 | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 708 | 1 159 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 |
| Проект 001.01.02.006. "Реконструкция котельной с. Верхотомское К-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 755 | - | 1 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 755 | 755 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 |
| Проект 001.01.02.007. "Реконструкция котельной с. Верхотомское К-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 437 | 335 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 437 | 772 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 |
| Проект 001.01.02.008. "Реконструкция котельной с. Елыкаево К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 930 | 2 484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 930 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 |
| Проект 001.01.02.009. "Реконструкция котельной с. Елыкаево К-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 247 | 1 556 | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 247 | 2 803 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 |
| Проект 001.01.02.010. "Реконструкция котельной д. Старочервово К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 745 | 1 029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 745 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 |
| Проект 001.01.02.011. "Реконструкция котельной д. Старочервово К-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 543 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 543 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 |
| Проект 001.01.02.012. "Реконструкция котельной д. Тебеньковка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 235 | 1 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 235 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 |
| Проект 001.01.02.013. "Реконструкция котельной с. Силино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 027 | 335 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 027 | 1 362 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 |
| Проект 001.01.02.014. "Реконструкция котельной п. Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 746 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 746 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 |
| Проект 001.01.02.015. "Реконструкция котельной д. Мозжуха К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 925 | 880 | 2 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 925 | 1 806 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 |
| Проект 001.01.02.016. "Реконструкция котельной д. Мозжуха К-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 437 | 437 | 1 497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 437 | 874 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 |
| Проект 001.01.02.017. "Реконструкция котельной с. Ягуново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 2 606 | 2 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 2 606 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 |
| Проект 001.01.02.018. "Реконструкция котельной п. Новоискитимск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 756 | 562 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 756 | 1 318 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 |
| Проект 001.01.02.019. "Реконструкция котельной д. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Проект 001.01.02.020. "Реконструкция котельной п. Кузбасский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 197 | 2 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 197 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 |
| Проект 001.01.02.021. "Реконструкция котельной Разведчик К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 391 | - | 1 742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 391 | 391 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 |
| Проект 001.01.02.022. "Реконструкция котельной Разведчик К-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 391 | - | 1 323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 391 | 391 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 |
| Проект 001.01.02.023. "Реконструкция котельной п. Пригородный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 949 | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 949 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Проект 001.01.02.024. "Реконструкция котельной с. Мазурово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 282 | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 282 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| Проект 001.01.02.025. "Реконструкция котельной с. Березово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 426 | 1 645 | 1 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 426 | 3 071 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 |
| Проект 001.01.02.026. "Реконструкция котельной п. Новостройка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 835 | 1 933 | 2 877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 835 | 2 768 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 |
| Проект 001.01.02.027. "Реконструкция котельной д. Сухая речка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 508 | 335 | 1 938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 508 | 1 843 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 |
| Проект 001.01.02.028. "Реконструкция котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 194 | - | 1 018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 194 | 1 194 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 |
| Проект 001.01.02.029. "Реконструкция котельной п. Ясногорский К1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Проект 001.01.02.030. "Реконструкция котельной п. Ясногорский К3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Проект 001.01.02.031. "Реконструкция котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |

# 4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 3.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии составит:

- в прогнозных ценах – 76,953 млн. руб.

Таблица 3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 0 | 22001 | 25644 | 29309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76953 |  |
| 1 |  | Реконструкция котельной с. Андреевка | 0 | 318 | 970 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 76,46 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 1.2 | 001.01.02.001. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Андреевка | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 1.3 | 001.01.02.001. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 1.4 | 001.01.02.001. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 90 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 2 |  | Реконструкция котельной д. Усть-Хмелевка | 0 | 0 | 440 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 21,73 т | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 2.2 | 001.01.02.002. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Усть-Хмелевка | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 2.3 | 001.01.02.002. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 2.4 | 001.01.02.002. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 80 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 3 |  | Реконструкция котельной с. Барановка | 0 | 318 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 |  |
| 3.1 | 001.01.02.003. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 54,54 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 3.2 | 001.01.02.003. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Барановка | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 3.3 | 001.01.02.003. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 3.4 | 001.01.02.003. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4 |  | Реконструкция котельной п. Щегловский | 0 | 1034 | 335 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709 |  |
| 4.1 | 001.01.02.004. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 233,86 т | 0 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4.2 | 001.01.02.004. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4.3 | 001.01.02.004. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Щегловский | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4.4 | 001.01.02.004. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4.5 | 001.01.02.004. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 250 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 5 |  | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-1 | 0 | 708 | 450 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 |  |
| 5.1 | 001.01.02.005. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной ДК вместимостью 30,03 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 5.2 | 001.01.02.005. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной ДК с. Верхотомское К-1 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 5.3 | 001.01.02.005. | Установка системы видеонаблюдения на котельной ДК (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 5.4 | 001.01.02.005. | Установка защитного ограждения по периметру котельной ДК - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 6 |  | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-2 | 0 | 755 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 |  |
| 6.1 | 001.01.02.006. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на Школьной котельной вместимостью 43,59 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 6.2 | 001.01.02.006. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на Школьной котельной с. Верхотомское К-2 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 6.3 | 001.01.02.006. | Установка системы видеонаблюдения на Школьной котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 6.4 | 001.01.02.006. | Установка защитного ограждения по периметру Школьной котельной - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 7 |  | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-3 | 0 | 437 | 335 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 |  |
| 7.1 | 001.01.02.007. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной Ростелеком вместимостью 51,38 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 7.2 | 001.01.02.007. | Установка системы видеонаблюдения на котельной Ростелеком (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 7.3 | 001.01.02.007. | Установка защитного ограждения по периметру котельной Ростелеком - 150 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 8 |  | Реконструкция котельной с. Елыкаево К-1 | 0 | 0 | 1930 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413 |  |
| 8.1 | 001.01.02.008. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 492,06 т | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 8.2 | 001.01.02.008. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Елыкаево К-1 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 8.3 | 001.01.02.008. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 190 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 9 |  | Реконструкция котельной с. Елыкаево К-3 | 0 | 1247 | 1556 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 |  |
| 9.1 | 001.01.02.009. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №3 вместимостью 104,37 т | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 9.2 | 001.01.02.009. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Елыкаево К-3 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 9.3 | 001.01.02.009. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №3 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 9.4 | 001.01.02.009. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №3 - 270 м, из профлиста H = 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 10 |  | Реконструкция котельной д. Старочервово К-1 | 0 | 745 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 |  |
| 10.1 | 001.01.02.010. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на Школьной котельной №1 вместимостью 58,63 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 10.2 | 001.01.02.010. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на Школьной котельной д. Старочервово К-1 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 10.3 | 001.01.02.010. | Установка системы видеонаблюдения на Школьной котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 10.4 | 001.01.02.010. | Установка защитного ограждения по периметру Школьной котельной №1 - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 11 |  | Реконструкция котельной д. Старочервово К-2 | 0 | 1543 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |  |
| 11.1 | 001.01.02.011. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной Детского сада вместимостью 27,98 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 11.2 | 001.01.02.011. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Детского сада д. Старочервово К-2 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 11.3 | 001.01.02.011. | Установка системы видеонаблюдения на котельной Детского сада (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 11.4 | 001.01.02.011. | Установка защитного ограждения по периметру котельной Детского сада - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 12 |  | Реконструкция котельной д. Тебеньковка | 0 | 0 | 235 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |  |
| 12.1 | 001.01.02.012. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 16,93 т | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 12.2 | 001.01.02.012. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Тебеньковка | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 12.3 | 001.01.02.012. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 12.4 | 001.01.02.012. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 50 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 13 |  | Реконструкция котельной с. Силино | 0 | 1027 | 335 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 |  |
| 13.1 | 001.01.02.013. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 45,03 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 13.2 | 001.01.02.013. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Силино | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 13.3 | 001.01.02.013. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 13.4 | 001.01.02.013. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 140 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 14 |  | Реконструкция котельной п. Звездный | 0 | 0 | 2746 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494 |  |
| 14.1 | 001.01.02.014. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (3 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (3 шт.); 5,5 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува ДН 6 5,5 кВт (3 шт.) | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 14.2 | 001.01.02.014. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Звездный | 0 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 14.3 | 001.01.02.014. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №4 (камера видеонаблюдения - 4 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15 |  | Реконструкция котельной д. Мозжуха К-1 | 0 | 925 | 880 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 |  |
| 15.1 | 001.01.02.015. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 145,53 т | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15.2 | 001.01.02.015. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (5 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (5 шт.) | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15.3 | 001.01.02.015. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Мозжуха К-1 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15.4 | 001.01.02.015. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15.5 | 001.01.02.015. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16 |  | Реконструкция котельной д. Мозжуха К-2 | 0 | 437 | 437 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 |  |
| 16.1 | 001.01.02.016. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 50,04 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16.2 | 001.01.02.016. | Установка частотных преобразователей: 7,5 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (1 шт.); 5,5 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт - (3 шт.) | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16.3 | 001.01.02.016. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Мозжуха К-2 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16.4 | 001.01.02.016. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16.5 | 001.01.02.016. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17 |  | Реконструкция котельной с. Ягуново | 0 | 2606 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 |  |
| 17.1 | 001.01.02.017. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 405,88 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17.2 | 001.01.02.017. | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (5 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (5 шт.); 3,45 кВт (5 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (5 шт.) | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17.3 | 001.01.02.017. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Ягуново | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17.4 | 001.01.02.017. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17.5 | 001.01.02.017. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 220 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18 |  | Реконструкция котельной п. Новоискитимск | 0 | 756 | 562 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 |  |
| 18.1 | 001.01.02.018. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 85,73 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18.2 | 001.01.02.018. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (3 шт.) | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18.3 | 001.01.02.018. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Новоискитимск | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18.4 | 001.01.02.018. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18.5 | 001.01.02.018. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 90 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 19 |  | Реконструкция котельной д. Береговая | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |  |
| 19.1 | 001.01.02.019. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 7 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 20 |  | Реконструкция котельной п. Кузбасский | 0 | 1197 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3851 |  |
| 20.1 | 001.01.02.020. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 357,95 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 20.2 | 001.01.02.020. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Кузбасский | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 20.3 | 001.01.02.020. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 20.4 | 001.01.02.020. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 230 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 21 |  | Реконструкция котельной Разведчик К-1 | 0 | 391 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 |  |
| 21.1 | 001.01.02.021. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 37,91 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 21.2 | 001.01.02.021. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Разведчик К-1 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 21.3 | 001.01.02.021. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 21.4 | 001.01.02.021. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 190 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 22 |  | Реконструкция котельной Разведчик К-2 | 0 | 391 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 |  |
| 22.1 | 001.01.02.022. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 30,99 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 22.2 | 001.01.02.022. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Разведчик К-2 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 22.3 | 001.01.02.022. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 22.4 | 001.01.02.022. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 23 |  | Реконструкция котельной п. Пригородный | 0 | 949 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 |  |
| 23.1 | 001.01.02.023. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 89,29 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 23.2 | 001.01.02.023. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 23.3 | 001.01.02.023. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 150 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 24 |  | Реконструкция котельной с. Мазурово | 0 | 0 | 1282 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 |  |
| 24.1 | 001.01.02.024. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 82,54 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 24.2 | 001.01.02.024. | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (2 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (2 шт.) | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 24.3 | 001.01.02.024. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Мазурово | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 24.4 | 001.01.02.024. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25 |  | Реконструкция котельной с. Березово | 0 | 1426 | 1645 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324 |  |
| 25.1 | 001.01.02.025. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 346,96 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25.2 | 001.01.02.025. | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (4 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (4 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25.3 | 001.01.02.025. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Березово | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25.4 | 001.01.02.025. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25.5 | 001.01.02.025. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 170 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26 |  | Реконструкция котельной п. Новостройка | 0 | 835 | 1933 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645 |  |
| 26.1 | 001.01.02.026. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 662,31 т | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26.2 | 001.01.02.026. | Установка частотных преобразователей: 51,75кВт (2 шт.) на дымосос ДН 11,2-1500 45 кВт (2 шт.); 3,45 кВт (6 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт - 6 шт. | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26.3 | 001.01.02.026. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Новостройка | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26.4 | 001.01.02.026. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26.5 | 001.01.02.026. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ря | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27 |  | Реконструкция котельной д. Сухая речка | 0 | 1508 | 335 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 |  |
| 27.1 | 001.01.02.027. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №3 вместимостью 141,44 т | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27.2 | 001.01.02.027. | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (4 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (4 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27.3 | 001.01.02.027. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Сухая речка | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27.4 | 001.01.02.027. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №3 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27.5 | 001.01.02.027. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №3 - 19 0м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28 |  | Реконструкция котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза | 0 | 1194 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 |  |
| 28.1 | 001.01.02.028. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 48,44 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28.2 | 001.01.02.028. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 8-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (3 шт.) | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28.3 | 001.01.02.028. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28.4 | 001.01.02.028. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28.5 | 001.01.02.028. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 29 |  | Реконструкция котельной п. Ясногорский К1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |  |
| 29.1 | 001.01.02.029. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №1 п. Ясногорский К1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 30 |  | Реконструкция котельной п. Ясногорский К3 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |  |
| 30.1 | 001.01.02.030. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №3 п. Ясногорский К3 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 31 |  | Реконструкция котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |  |
| 31.1 | 001.01.02.031. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
|  |  | ВСЕГО ПО МО: | 0 | 22001 | 25644 | 29309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76953 |  |

# 5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них

Строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на период разработки схемы теплоснабжения не предусматривается.

# 6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории муниципального округа, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках актуализированного варианта развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

- прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

- включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- платы (тариф) за подключение;

- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

- экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. В данном случае под реконструкцией тепловых сетей подразумевается реконструкция существующих магистральных и квартальных тепловых сетей необходимая для обеспечения гидравлических режимов с учетом подключения перспективных потребителей.

При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, областные и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Основным и наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является плата за подключение, амортизационные отчисления, включенные в тариф на тепловую энергию, а также целевое бюджетное финансирование, в том числе через субсидирование экономически обоснованного тарифа (при наличии средств в бюджетах различных уровней).

Предложения по конкретным источникам финансирования и возврата инвестиций представлены в таблицах 2, 3.

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии МКП "ЭнергоРесурс КМО" направлены на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и исполнения требований действующих нормативных документов. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект и является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится. Кроме того, данные мероприятия предусмотрены инвестиционной программой МКП "ЭнергоРесурс КМО" на 2024-2026 гг.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" приведена в таблице 4. Газовая котельная №2 с. Мазурово (ул. Лесхозная, 19"Б") не учитывается в данном расчете, так как не подлежит тарифному регулированию.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №003 АО "Теплоэнерго" приведена в таблице 5.

В связи с отсутствием данных, тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №002 ООО "НТСК" не может быть рассчитана.

Таблица 4. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 – МКП "ЭнергоРесурс КМО"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 | 88,605 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 | 85,725 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,275 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 29,716 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 | 31,918 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,432 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 | 30,352 |
| 7.2 | ГВС | Гкал/ч | 1,284 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |
| 7.3 | пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | переключения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 45,18 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 50,99 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 111,252 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 | 109,181 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 109,218 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 | 107,147 |
| 13 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 | 27,015 |
| 15 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 24,74 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 |
| 16 | Расход тепловой энергии на производственные нужды | тыс. Гкал | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 |
| 17 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 82,203 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 | 80,131 |
| 18 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | тыс. Гкал | 80,566 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 | 78,495 |
| 19 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 22,411 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 | 26,699 |
| 19.1 | природного газа | тыс. т.у.т. | 4,769 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 | 5,558 |
| 19.2 | мазута | тыс. т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.3 | угля | тыс. т.у.т. | 17,642 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 | 21,141 |
| 20 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 201,4 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |
| 21 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 70,9 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 22 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 156,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| 23 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 70,9 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 24 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 53,4 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 109437,0 | 126776,0 | 130945,1 | 135305,7 | 139866,8 | 144637,5 | 149627,7 | 154847,4 | 160307,2 | 166018,4 | 171992,5 | 178241,8 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 71852,2 | 87857,9 | 90001,8 | 92231,9 | 94551,6 | 96964,2 | 99473,5 | 102083,3 | 104797,3 | 107619,7 | 110554,7 | 113606,7 |
| 1.1 | Газ | тыс. руб. | 26758,6 | 31281,3 | 31218,7 | 31156,3 | 31093,9 | 31031,8 | 30969,7 | 30907,8 | 30845,9 | 30784,2 | 30722,7 | 30661,2 |
| 1.2 | Уголь | тыс. руб. | 45093,6 | 56576,7 | 58783,1 | 61075,7 | 63457,6 | 65932,5 | 68503,9 | 71175,5 | 73951,3 | 76835,4 | 79832,0 | 82945,5 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 35969,1 | 37276,2 | 39214,6 | 41253,7 | 43398,9 | 45655,6 | 48029,7 | 50527,3 | 53154,7 | 55918,8 | 58826,5 | 61885,5 |
| 3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 132,0 | 134,8 | 140,2 | 145,8 | 151,6 | 157,7 | 164,0 | 170,6 | 177,4 | 184,5 | 191,9 | 199,6 |
| 4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 1483,7 | 1507,1 | 1588,5 | 1674,2 | 1764,6 | 1859,9 | 1960,4 | 2066,2 | 2177,8 | 2295,4 | 2419,4 | 2550,0 |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 156624,8 | 161260,8 | 166034,2 | 170948,8 | 176008,9 | 181218,7 | 186582,8 | 192105,6 | 197792,0 | 203646,6 | 209674,6 | 215880,9 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы (з/ч, ГСМ) | тыс. руб. | 6036,1 | 6214,8 | 6398,7 | 6588,1 | 6783,1 | 6983,9 | 7190,7 | 7403,5 | 7622,6 | 7848,3 | 8080,6 | 8319,8 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 20232,2 | 20831,1 | 21447,7 | 22082,6 | 22736,2 | 23409,2 | 24102,1 | 24815,5 | 25550,1 | 26306,4 | 27085,0 | 27886,7 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 121240,1 | 124828,8 | 128523,8 | 132328,1 | 136245,0 | 140277,8 | 144430,0 | 148705,2 | 153106,8 | 157638,8 | 162304,9 | 167109,1 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предприятия, общехозяйственные | тыс. руб. | 3611,6 | 3718,5 | 3828,6 | 3941,9 | 4058,6 | 4178,7 | 4302,4 | 4429,8 | 4560,9 | 4695,9 | 4834,9 | 4978,0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в т.ч. | тыс. руб. | 4832,2 | 4975,2 | 5122,5 | 5274,1 | 5430,2 | 5591,0 | 5756,4 | 5926,8 | 6102,3 | 6282,9 | 6468,9 | 6660,3 |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 650,0 | 669,3 | 689,1 | 709,5 | 730,5 | 752,1 | 774,4 | 797,3 | 820,9 | 845,2 | 870,2 | 895,9 |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны | тыс. руб. | 895,0 | 921,5 | 948,7 | 976,8 | 1005,7 | 1035,5 | 1066,1 | 1097,7 | 1130,2 | 1163,6 | 1198,1 | 1233,6 |
| 5.3 | - расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 750,3 | 772,5 | 795,4 | 819,0 | 843,2 | 868,2 | 893,8 | 920,3 | 947,5 | 975,6 | 1004,5 | 1034,2 |
| 5.4 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | тыс. руб. | 389,7 | 401,3 | 413,2 | 425,4 | 438,0 | 450,9 | 464,3 | 478,0 | 492,2 | 506,7 | 521,7 | 537,2 |
| 5.5 | - расходы на охрану труда | тыс. руб. | 1138,0 | 1171,7 | 1206,4 | 1242,1 | 1278,9 | 1316,7 | 1355,7 | 1395,8 | 1437,1 | 1479,7 | 1523,5 | 1568,6 |
| 5.6 | - расходы на оплату других работ и услуг (общехозяйственные) | тыс. руб. | 1009,1 | 1039,0 | 1069,7 | 1101,4 | 1134,0 | 1167,6 | 1202,1 | 1237,7 | 1274,3 | 1312,1 | 1350,9 | 1390,9 |
| 6 | Расход на служебные командировки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 208,4 | 214,5 | 220,9 | 227,4 | 234,2 | 241,1 | 248,2 | 255,6 | 263,1 | 270,9 | 278,9 | 287,2 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 464,1 | 477,9 | 492,0 | 506,6 | 521,6 | 537,0 | 552,9 | 569,3 | 586,1 | 603,5 | 621,3 | 639,7 |
| 10.1 | - расходы на охрану труда | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | - канцтовары | тыс. руб. | 387,7 | 399,1 | 411,0 | 423,1 | 435,6 | 448,5 | 461,8 | 475,5 | 489,6 | 504,1 | 519,0 | 534,3 |
| 10.3 | - услуги банка | тыс. руб. | 76,5 | 78,7 | 81,0 | 83,4 | 85,9 | 88,5 | 91,1 | 93,8 | 96,5 | 99,4 | 102,3 | 105,4 |
|  | 3. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 37825,6 | 38942,2 | 42767,7 | 46927,7 | 51604,8 | 52711,0 | 53855,6 | 55039,6 | 56264,3 | 57530,8 | 58840,4 | 60194,5 |
| 1 | Очистка стоков, канализации | тыс. руб. | 851,9 | 870,3 | 905,1 | 941,3 | 979,0 | 1018,1 | 1058,8 | 1101,2 | 1145,2 | 1191,1 | 1238,7 | 1288,3 |
| 2 | Арендная плата | тыс. руб. | 208,9 | 217,3 | 226,0 | 235,0 | 244,4 | 254,2 | 264,4 | 274,9 | 285,9 | 297,4 | 309,3 | 321,6 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | - | - | 2200,1 | 4687,9 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 | 7618,8 |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс. руб. | 150,28 | 156,29 | 622,36 | 1100,41 | 1616,60 | 1456,02 | 1295,72 | 1135,71 | 976,01 | 816,62 | 657,56 | 498,85 |
| 4.1 | - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 108,6 | 112,9 | 117,4 | 122,1 | 127,0 | 132,1 | 137,4 | 142,9 | 148,6 | 154,5 | 160,7 | 167,1 |
| 4.2 | - налог на загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 41,7 | 43,4 | 45,1 | 46,9 | 48,8 | 50,7 | 52,8 | 54,9 | 57,1 | 59,4 | 61,7 | 64,2 |
| 4.3 | - плата за выбросы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | - земельный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | - транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | - налог на имущество | тыс. руб. | - | - | 459,8 | 931,4 | 1440,8 | 1273,2 | 1105,6 | 938,0 | 770,3 | 602,7 | 435,1 | 267,5 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36614,5 | 37698,3 | 38814,2 | 39963,1 | 41146,0 | 42363,9 | 43617,9 | 44909,0 | 46238,3 | 47606,9 | 49016,1 | 50467,0 |
| 6 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 4. Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | 22001,0 | 22677,9 | 24621,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | - социальные выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | - | 22001,0 | 22677,9 | 24621,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Экономически обоснованные расходы не принятые в связи с ограничением платы граждан в 2018 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов НВВ 2019 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Экономически обоснованные расходы не принятые в связи с ограничением платы граждан в 2017 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов НВВ 2020 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ №190-ФЗ "О теплоснабжении" в 2022 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 5. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 303887,4 | 348980,0 | 362424,9 | 377803,3 | 367480,4 | 378567,3 | 390066,1 | 401992,6 | 414363,4 | 427195,8 | 440507,5 | 454317,2 |
| 16 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 297838,7 | 342033,8 | 355211,1 | 370283,4 | 360166,0 | 371032,2 | 382302,1 | 393991,3 | 406115,9 | 418692,8 | 431739,5 | 445274,4 |
|  | в том числе на регулируемый рынок | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тариф с инвестиционной составляющей | руб. /Гкал | 3696,8 | 4357,4 | 4525,3 | 4717,3 | 4588,4 | 4726,8 | 4870,4 | 5019,3 | 5173,8 | 5334,0 | 5500,2 | 5672,6 |
| 18 | Темп роста тарифа среднегодовой | % |  | 17,9% | 3,9% | 4,2% | -2,7% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
| 19 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. | - | 22 001,0 | 24 878,0 | 29 309,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | То же накопленным итогом | тыс. руб. | - | 22 001,0 | 46 879,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 | 76 188,0 |
| 22 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | - | 22 001,0 | 24 878,0 | 29 309,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | - | - | 2 200,1 | 4 687,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | - | 22 001,0 | 22 677,9 | 24 621,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Привлеченные средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - бюджетное финансирование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - из амортизации по проекту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №003 – АО "Теплоэнерго"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 7.2 | ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | переключения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,830 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,008 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,822 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| 13 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,099 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 15 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 12,04 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| 16 | Расход тепловой энергии на производственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| 18 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 0,129 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 18.1 | природного газа | тыс. т.у.т. | 0,129 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 18.2 | мазута | тыс. т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.3 | угля | тыс. т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 20 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 21 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 22 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 23 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 80,0 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 834,0 | 882,7 | 888,9 | 895,6 | 902,6 | 910,2 | 918,1 | 926,6 | 935,6 | 945,1 | 955,2 | 965,9 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 698,8 | 733,4 | 731,9 | 730,5 | 729,0 | 727,6 | 726,1 | 724,7 | 723,2 | 721,8 | 720,3 | 718,9 |
| 1.1 | Газ | тыс. руб. | 698,8 | 733,4 | 731,9 | 730,5 | 729,0 | 727,6 | 726,1 | 724,7 | 723,2 | 721,8 | 720,3 | 718,9 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 130,9 | 144,6 | 152,1 | 160,0 | 168,4 | 177,1 | 186,3 | 196,0 | 206,2 | 216,9 | 228,2 | 240,1 |
| 3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| 4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1365,3 | 1405,7 | 1447,3 | 1490,1 | 1534,2 | 1579,7 | 1626,4 | 1674,6 | 1724,1 | 1775,2 | 1827,7 | 1881,8 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 954,6 | 982,9 | 1012,0 | 1041,9 | 1072,8 | 1104,5 | 1137,2 | 1170,9 | 1205,5 | 1241,2 | 1278,0 | 1315,8 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 235,0 | 242,0 | 249,1 | 256,5 | 264,1 | 271,9 | 280,0 | 288,3 | 296,8 | 305,6 | 314,6 | 323,9 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 165,6 | 170,5 | 175,5 | 180,7 | 186,0 | 191,6 | 197,2 | 203,1 | 209,1 | 215,3 | 221,6 | 228,2 |
| 6 | Расход на служебные командировки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 711,8 | 682,5 | 706,6 | 731,5 | 757,3 | 784,1 | 811,8 | 840,5 | 870,3 | 901,2 | 933,2 | 966,3 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 359,3 | 373,7 | 388,6 | 404,2 | 420,3 | 437,1 | 454,6 | 472,8 | 491,7 | 511,4 | 531,8 | 553,1 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс. руб. | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,3 |
| 4.1 | - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 10,1 |
| 4.2 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 288,3 | 296,8 | 305,6 | 314,7 | 324,0 | 333,6 | 343,4 | 353,6 | 364,1 | 374,9 | 385,9 | 397,4 |
| 6 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 52,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Экономия от снижения операционных расходов и потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Экономия операционных расходов и экономия от снижения потребления топлива, достигнутая в долгосрочном периоде регулирования 2016-2019 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 4. Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | - социальные выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Прибыль | тыс. руб. | 108,0 | 111,9 | 115,5 | 119,3 | 123,3 | 127,3 | 131,5 | 135,9 | 140,3 | 145,0 | 149,8 | 154,8 |
| 14 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 108,0 | 111,9 | 115,5 | 119,3 | 123,3 | 127,3 | 131,5 | 135,9 | 140,3 | 145,0 | 149,8 | 154,8 |
| 15 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 3019,0 | 3082,8 | 3158,3 | 3236,5 | 3317,4 | 3401,2 | 3487,8 | 3577,5 | 3670,3 | 3766,4 | 3865,8 | 3968,7 |
| 17 | Тариф с инвестиционной составляющей | руб. /Гкал | 4175,7 | 4263,9 | 4368,4 | 4476,5 | 4588,4 | 4704,3 | 4824,1 | 4948,2 | 5076,5 | 5209,4 | 5346,9 | 5489,3 |
| 18 | Темп роста тарифа среднегодовой | % |  | 2,1% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,7% |
| 19 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | То же накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Привлеченные средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - бюджетное финансирование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - из амортизации по проекту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения приведены в документе "Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 г. Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия".